## excel
/Non Project/PSP for Engineers/Program 2
PSP0.1 Project Plan Summary
Do not forget to enter the actual size for your previous program, Program 1.
Time In Phase
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
PlaneaciÃ³n | 0.0048611 | 0.0027778 | 0.0097222 | 14.3%
DiseÃ±o | 0.0034722 | 0.00625 | 0.011111 | 16.3%
CodificaciÃ³n | 0.011111 | 0.0097222 | 0.025694 | 37.8%
CompilaciÃ³n | 0.011111 | 0.0020833 | 0.018056 | 26.5%
Pruebas | 0 | 0.00069444 | 0.00069444 | 1.02%
Postmortem | 0 | 0.0027778 | 0.0027778 | 4.08%
Total | 0.03125 | 0.024306 | 0.068056
PSP materials copyright © 2018 Carnegie Mellon University, licensed under CC BY 4.0.
Reporte generado a las 8:50 PM el Mar 5, 2021